## 项目计划
项目计划
任务编号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 完成情况 | 资源 | 备注
0 | 开发环境搭建
0.1 | 配置库安装和建立 | 1 | 2017-03-16 | 2017-03-16 |  |  | 郑博
0.2 | 开发机准备 | 1 | 2017-03-16 | 2017-03-16 |  |  | 黄丹武
0.3 | 人员到位 | 1 | 2017-03-17 | 2017-03-19
1 | 项目施工图最终确认
1.1 | 最终施工图 | [6 empty] | 依赖新宁项目组
1.2 | 最终确认涉及的WCS系统
2 | 需求调研和确认 |  | 2017-03-15 | 2017-03-31
2.1 | 业务流程确认 | 1.5 |  |  | 1.1
2.2 | 总控WCS与新宁WMS边界确认 | 0.5 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2.1 |  | 黄丹武/郑博
2.3 | 总控WCS与子WCS接口确认 | 3 |  |  | 2.2
2.4 | 总控WCS与新宁WMS接口确认 | 2 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2.1 |  | 黄丹武/郑博
2.5 | 生产业务调研和确认 | 3 |  |  | 2.1
2.6 | 接口设计编写 | 3 |  |  | 2.3/2.4
2.7 | 需求文档编写 | 3 |  |  | 2.6
2.7.1 | 系统功能模块划分 | 2 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2.1 |  | 黄丹武/郑博
2.8 | 需求和设计评审 | 2
3 | 软件开发部分 |  | 2017-03-16 | 2017-05-26
3.1 | 开发准备工作
3.1.1 | 总控-WCS技术选型和可行性报告 | 3 | 2017-03-16 | 2017-03-19 | 2.7.1 |  | 黄丹武/郑博
3.1.2 | 总控-WCS开发框架搭建 | 4 | 2017-03-16 | 2017-03-24 |  |  | 黄丹武/郑博/刘琪
3.1.3 | 开发规范 | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  | 刘琪
3.1.4 | 开发工具安装及培训 | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  | 郑博
3.2 | 系统模块开发 | 60 | 2017-03-24 | 2017-05-26 | 2.8/3.1
3.2.1 | 总控WCS与子WCS接口
3.2.2 | WMS与总控WCS接口
3.2.3 | 仓位管理
3.2.4 | 仓库库位规则
3.2.5 | 物料管理
3.2.6 | 业务流程管理
3.2.7 | 设备管理
3.2.8 | 任务管理
3.2.9 | 作业调度管理
3.2.10 | 规则引擎
3.2.11 | 参数管理
4 | 测试 | 40 | 2017-04-17 | 2017-06-30 | 3
5 | 现场安装调试 | 5 | 2017-05-29 | 2017-06-30 | 4
5.1 | 网络拓扑图 | 1 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1 |  | 黄丹武
5.2 | 软硬件采购
5.3 | 硬件现场部署
5.4 | 软件环境安装部署

## 问题列表
昆山物流自动化仓库项目问题跟踪表
序号 | 问题描述 | 问题提出人 | 解决方案 | 问题提出日期 | 问题解决日期 | 问题优先级 | 问题状态
1 | 服务器配置/软件采购 | 黄丹武 | 1、服务器软件都先安装在现有数据库 2、开发软件暂时用其他开源代替 目标下周3前完成开发环境准备 | 2017-03-15 |  | 高
3 | 方案和需求不确定影响项目工期 | 郑博 | 3月16日会议讨论后更新 | 2017-03-15 |  | 高
5 | 现有木牛流马WCS系统设备超过30个会存在瓶颈 | 黄丹武 | 细节问题待方案确认后跟进 | 2017-03-15 |  | 低

## 系统功能模块
序号 | 框架系统模块 | 描述
1 | MVC基础框架 | 框架集成Spring MVC
2 | webservice服务端 | 框架集成Apache CXF
3 | 作业调度框架 | 框架集成Quartz
4 | 规则引擎 | 框架集成Drools
序号 | WCS系统模块 | 描述
1 | 总控WCS与子WCS接口 | 对接堆垛机、木牛流马、提升机、轨道等WCS指令下发接口，最多30个接口；
2 | WMS与总控WCS接口 | 涉及到入库、出库、重工/增值服务等约15个接口；
3 | 仓位管理 | 仓库规划、管理、仓位使用更新等操作；
4 | 物料管理 | 货物信息、订单及批次号等任务信息管理；
5 | 业务流程管理 | 不同出库批次号获取由多个子任务流程，每个流程通过不同的工作节点，每个工作节点由WCS系统触发调用获取总控WCS节点任务
6 | 任务管理 | 任务拆分重组
7 | 作业调度 | 任务调度，按照设备瓶颈等，下发作业任务，确保每个设备任务的高效、平均
8 | 任务池管理 | 记录工作台、缓存区等有任务缓存位置，最大缓存任务及现有任务数据管理，作为任务分派调度依据
9 | 参数管理
10 | 规则引擎 | 1、仓库出库计算规则：根据出库情况，以及货物使用频率等规则，计算最优仓位； 2、出入库任务调度规则：根据实际情况，在按照时间排序的任务基础上重新计算合理的任务规则。
11 | 日志管理 | 记录每一步个作业任务发起流程、时间点，以及最终汇总WCS操作流水日志，便于后续做性能分析及作为调优依据
12 | 看板管理 | 展示可运动设备的运行位置，展示在看板上
13 | 报表管理
| Web基础框架系统模块 | 描述
1 | 用户管理
2 | 组织架构管理
3 | 资源管理
4 | 菜单管理
5 | 参数管理
6 | 权限管理
7 | 节点管理
8 | 日志管理
WMS功能模块
1 | 未定

## 软件清单
软件类型 | 版本
web负载均衡服务器 | Nginx nginx-1.10.3 64 bit
应用服务器 | TOMCAT 9.0.0.M18 64 bit
数据库 | sqlserver 2014 64 bit
接口调试工具 | soapui
JDK | Java SE Development Kit 8.0.910.14 64 bit
配置管理工具 | TortoiseSVN-1.9.5 64 bit
构建管理工具 | Maven
操作系统 | window server 2016
项目跟踪管理 | 禅道专业版6.0.1版本发布
数据连接工具 | sqldbx 3.5.7.0
项目计划工具 | MS PROJECT 2016
设计工具 | MS VISIO 2016
办公软件 | MS OFFICE 2016
开发工具 | eclipse Neon.2 Release (4.6.2)
数据库设计工具 | powerdesigner 15.1 （没有版权，内网是否可用）
文本编辑 | Notepad++

## 技术选型
MVC基础框架 | Spring MVC
webservice服务端 | Apache CXF
作业调度框架 | Quartz
规则引擎 | Drools