## 整体功能进度
模块 | 功能点数量 | 完成数量 | 完成进度
一楼整托入库 | 19 | 8
二楼整托入库 | 25 | 8
整托出库 | 11 | 5
散件入库 | 15 | 3
散件出库 | 22 | 3
散件库补料 | 21 | 10
最小包装贴标 | 6 | 3
整托重工 | 6 | 3
整托回库 | 6 | 4
整托拆托出库 | 26 | 8
散件重工 | 31 | 5

## 一楼整托入库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
一楼整托入库 | [8 empty] | 1、入一楼：A01-A02-A03-A04
1 | 称重测积 | 称重测积 | A-01 | PLC—>WCS总控
2 |  | 材积重量信息上传 |  | WCS总控—>WMS
3 | 货物到达 | 货物到达指定位置 | A-02 | PLC—>WCS总控
4 | 上架任务接收 | 上架任务 | A-03 | WMS—>WCS总控 | 100%
5 | 任务分解 | 仓位计算（推荐区域、巷道计算） | A-04 | WCS总控 | 100%
6 |  | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
7 | 一楼木牛配送（堆垛机仓） | 请求配送（调车） | A-05 | WCS总控—>AGV WCS
8 |  | 取货完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
9 |  | 请求上货 |  | AGV WCS—>WCS总控
10 |  | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
11 | 一楼堆垛机入库 | 货物到达 | A-06 | WCS总控—>STK WCS | 100%
12 |  | 请求上货 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
13 |  | 调度上架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
14 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
15 |  | 整板上架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%
16 | 异常处理 | 设备状态通知 | A-07 | STK WCS—>WCS总控 | 100%
17 |  | 上报库位错误 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
18 |  | 异常上货 |  | WCS总控—>STK WCS
19 |  | 标记异常流水号 |  | WMS—>WCS总控 | 100%

## 二楼整托入库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
二楼整托入库 | [8 empty] | 1、入一楼：A01-A02-A03-A04 2、入二楼： A01-A02-A03-A05-A06
1 | 称重测积 | 称重测积 | A-01 | PLC—>WCS总控
2 |  | 材积重量信息上传 |  | WCS总控—>WMS
3 | 货物到达 | 货物到达指定位置 | A-02 | PLC—>WCS总控
4 | 上架任务接收 | 上架任务 | A-03 | WMS—>WCS总控 | 100%
5 | 任务分解 | 仓位计算（推荐区域、巷道计算） | A-04 | WCS总控 | 100%
6 |  | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
7 | 一楼木牛配送(提升机) | 请求配送（调车） | A-08 | WCS总控—>AGV WCS
8 |  | 取货完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
9 |  | 请求上货 |  | AGV WCS—>WCS总控
10 |  | 请求PLC上货 |  | WCS总控—>PLC
11 |  | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
12 | 货物到达 | PLC通知WCS总控、货品到二楼 | A-09 | PLC—>WCS总控
13 | 二楼木牛配送 | 请求配送（调车） | A-10 | WCS总控—>AGV WCS
14 |  | 取货完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
15 |  | 请求上货 |  | AGV WCS—>WCS总控
16 |  | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
17 | 二楼堆垛机入库 | 货物到达 | A-06 | WCS总控—>STK WCS | 100%
18 |  | 请求上货 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
19 |  | 调度上架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
20 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
21 |  | 整板上架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%
22 | 异常处理 | 设备状态通知 | A-07 | PLC—>WCS总控 | 100%
23 |  | 上报库位错误 |  | WCS总控—>WMS | 100%
24 |  | 异常上货 |  | PLC—>WCS总控
25 |  | 标记异常流水号 |  | WMS—>WCS总控 | 100%

## 整托出库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
整托出库
1 | 下架任务接收 | 下架任务 | A-11 | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 | A-12 | WCS总控 | 100%
3 | 堆垛机出库 | 调度下架任务 | A-13 | WCS总控—>STK WCS | 100%
4 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 | A-14 | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 数据上传 | 下架任务结果上传 | A-15 | WCS总控—>WMS
7 |  | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
8 | 称重测积 | 称重测积 | A-16 | 输送线WCS—>WCS总控
9 |  | 上传材积重量信息 |  | WCS总控—>WMS
10 | 暂存区出库 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
11 |  | 出货暂存区下架任务【并板下架】 | A-17 | WMS—>WCS总控 | 100%
12 |  | 并板下架 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
13 |  | 出货暂存区下架任务【装车下架】 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
14 |  | 装车下架 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
15 |  | 出货暂存区下架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%

## 散件入库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
散件入库
1 | 保税号下发 | 保税号查询 |  | WCS总控—>WMS | 100%
2 |  | 下发保税号 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
3 | 称重测积 | 称重测积 |  | 输送线WCS—>WCS总控
4 |  | 材积重量信息上传 |  | WCS总控—>WMS
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 仓位计算 | 仓位计算（工作台计算、货架计算） |  | WCS总控 | 100%
7 |  | 更新地址申请指令 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
8 |  | 请求配送（调车） |  | WCS总控—>AGV WCS
9 | 上架任务接受 | 上架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
10 | 仓库木牛配送 | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
11 |  | 重捡（转向） |  | 输送线WCS—>WCS总控
12 |  | 重捡（转向） |  | WCS总控->AGV WCS
13 | 散件上架结果 | 散箱上架任务结果 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
14 | 散件入库 | 回库指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
15 |  | 取/放货完成 |  | WCS总控—>AGV WCS

## 散件出库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
散件出库
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 散件出库 | 请求配送（调车） |  | WCS总控—>AGV WCS
4 |  | 配送完成 |  | AGV WCS-> WCS总控
5 |  | 重捡（转向） |  | 输送线WCS—>WCS总控
6 |  | 重捡（转向） |  | WCS总控—>AGV WCS
7 | 货架回库 | 回库指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
8 |  | 取/放货完成 |  | WCS总控—>AGV WCS
9 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
10 | 拼托 | 拼托口亮灯请求 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
11 |  | 拼托口亮灯回复 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
12 |  | 拼托完成回输送线按钮 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
13 | 码托信息上传 | 拼托周转箱盘对应关系 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
14 |  | 码托信息 |  | WCS总控—>WMS | 100%
15 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
16 | 称重测积 | 称重测积 |  | 输送线WCS—>WCS总控
17 |  | 上传材积重量信息 |  | WCS总控—>WMS
18 | 暂存区出库 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
19 |  | 出货暂存区下架任务【并板下架】 | A-17 | WMS—>WCS总控 | 100%
20 |  | 并板下架 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
21 |  | 出货暂存区下架任务【装车下架】 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
22 |  | 装车下架 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
23 |  | 出货暂存区下架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%

## 散件库补料
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
散件库补料
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 堆垛机出库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
4 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 拆托 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
7 | 上架任务接收 | 上架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
8 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控
9 | 堆垛机入库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
10 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
11 |  | 整板上架任务结果 |  | WCS总控—>WMS
12 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 1000%
13 | 仓位计算 | 仓位计算（工作台计算、货架计算） |  | WCS总控 | 100%
14 |  | 更新地址申请指令 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
15 |  | 请求配送（调车） |  | WCS总控—>AGV WCS
16 | 仓库木牛配送 | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
17 |  | 重捡（转向） |  | 输送线WCS—>WCS总控
18 |  | 重捡（转向） |  | WCS总控->AGV WCS
19 | 散件上架结果 | 散箱上架任务结果 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
20 | 散件入库 | 回库指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
21 |  | 取/放货完成 |  | WCS总控—>AGV WCS | 100%

## 最小包装再贴标
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
最小包装再贴标
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 堆垛机出库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
4 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 拆托 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS

## 整托重工
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
整托重工
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 堆垛机出库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
4 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 拆托 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS

## 整托回库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
整托回库
1 | 上架任务接收 | 上架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 货物到达 | 货物到达 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
4 | 堆垛机入库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
5 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
6 |  | 整板上架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%

## 整托拆托出库
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
拆托散件出库
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 堆垛机出库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
4 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
5 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
6 | 拆托 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
7 | 上架任务接收 | 上架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
8 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
9 | 货物到达 | 货物到达 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
10 | 堆垛机入库 | 调度上下架任务 |  | WCS总控—>STK WCS | 100%
11 |  | 任务执行通知 |  | STK WCS—>WCS总控 | 100%
12 |  | 整板上架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%
13 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
14 | 拼托 | 拼托口亮灯请求 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
15 |  | 拼托口亮灯回复 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
16 |  | 拼托完成回输送线按钮 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
17 | 码托信息上传 | 拼托周转箱盘对应关系 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
18 |  | 码托信息 |  | WCS总控—>WMS | 100%
19 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
20 | 称重测积 | 称重测积 |  | 输送线WCS—>WCS总控
21 |  | 上传材积重量信息 |  | WCS总控—>WMS
22 | 暂存区出库 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
23 |  | 出货暂存区下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
24 |  | 出货暂存区下架任务结果 |  | WCS总控—>WMS | 100%

## 散件重工
序号 | Step | 功能点 | 编号 | 数据流向 | 进度 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 备注
散件重工
1 | 下架任务接收 | 下架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
2 | 任务分解 | 任务分解 |  | WCS总控 | 100%
3 | 散件出库 | 请求配送（调车） |  | WCS总控—>AGV WCS
4 |  | 配送完成 |  | AGV WCS-> WCS总控
5 |  | 重捡（转向） |  | 输送线WCS—>WCS总控
6 |  | 重捡（转向） |  | WCS总控—>AGV WCS
7 | 货架回库 | 回库指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
8 |  | 取/放货完成 |  | WCS总控—>AGV WCS
9 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
10 | 拼托 | 拼托口亮灯请求 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
11 |  | 拼托口亮灯回复 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
12 |  | 拼托完成回输送线按钮 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
13 | 码托信息上传 | 拼托周转箱盘对应关系 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
14 |  | 码托信息 |  | WCS总控—>WMS | 100%
15 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
16 | 拆托 | 下架站点流转信息 |  | WCS总控—>WMS
17 | 地址申请指令 | 地址申请指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控 | 100%
18 | 仓位计算 | 仓位计算（工作台计算、货架计算） |  | WCS总控 | 100%
19 |  | 更新地址申请指令 |  | WCS总控—>输送线WCS | 100%
20 |  | 请求配送（调车） |  | WCS总控—>AGV WCS
21 | 上架任务接受 | 上架任务 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
22 | 仓库木牛配送 | 配送完成 |  | AGV WCS—>WCS总控
23 |  | 重捡（转向） |  | 输送线WCS—>WCS总控
24 |  | 重捡（转向） |  | WCS总控->AGV WCS
25 | 散件上架结果 | 散箱上架任务结果 |  | WMS—>WCS总控 | 100%
26 | 散件入库 | 回库指令 |  | 输送线WCS—>WCS总控
27 |  | 取/放货完成 |  | WCS总控—>AGV WCS

## 控制指令
控制指令类型 | 使用数量 | 使用位置 | 功能 | 备注
中间表1：输送线WCS写入->WCS总控
1空托补给 | 1 3 | 1F散件入料口 1F整托入料台 | 补托盘
11空周转箱补给 | 1 1 1 | 1F散件入料口 2F周转箱补给 2F阁楼周转箱补给 | 补周转箱
3站台启用关闭 | 15 12 5 3 1 | 散件工作台 拼托工作台 拆托工作台 出库工作台 出库异常工作台 | 更新站台使用状态
4托盘回库调度堆垛机 | 23 | 整托回库入料台
6拼托周转箱盘对应关系 | 12 | 拼托工作台
12拼托口亮灯请求 | 48 | 48个拼托口 | 请求亮灯，拼托
7自动空托补给 | 3 | 阁楼拆托区 阁楼码托区
中间表2：WCS总控写入->输送线WCS
2保税号绑定道口 | 2 | 散件入库2条输送线 | 下发保税号
3站台启用关闭
5缓冲区出托指令 | 3 | 出库缓存区 | 缓存区出库
8分拣任务
9弹出口亮灯指令
10拼托口亮灯回复 |  |  | 拼托亮灯
信息跟踪表
1拼托下架完成 |  |  | 拼托下架任务完成
2装车下架完成 |  |  | 装车下架任务完成
3保税号随机码绑定
3货物称重信息 |  |  | 材积重量上传
9其他
箱式线地址申请
0输送线WCS写入 |  |  | 箱式地址申请
1总控WCS已读取
2总控已更新地址 |  |  | 回复箱式地址
3输送线已获取地址