## 实施计划
序号 | Step | 周期 | 开始 | 结束 | 实际完成时间 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 软件调研与开发 | 143 | 2017-03-01 | 2017-07-21 |  | 郑博/黄丹武 | on going
1.1 | WCS总控平台开发 | 122 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | on going
1.1.1 | 需求调研和功能模块划分 | 66 | 2017-03-13 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 黄丹武/郑博 | closed | 基本完成，需仓库设计图纸最终确认后，核对流程
1.1.2 | 总控与WMS对接流程接口确认 | 68 | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 黄丹武/郑博 | closed | 现与WMS接口流程已确认
1.1.3 | 总控与堆垛机接口确认 | 40 | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 郑博/丁元明 | closed
1.1.4 | 总控与输送线接口确认 | 43 | 2017-04-14 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 郑博/丁元明 | closed
1.1.5 | 总控与木牛流马接口确认 | 36 | 2017-04-14 | 2017-05-19 | 2017-05-27 | 郑博/丁元明 | closed
1.1.6 | WCS总控平台基础功能开发 | 82 | 2017-04-10 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | on going | 70%
1.1.6.1 | 对接系统参数管理 | 20 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-04-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.6.2 | 仓位管理模块 | 20 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-04-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.6.3 | 业务流水管理模块 | 20 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-04-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.6.4 | 异常任务管理模块 | 20 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-04-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.6.5 | 工作站点管理模块 | 4 | 2017-06-17 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.6.6 | 看板管理模块 | 4 | 2017-07-17 | 2017-07-20 |  | 郑博/丁元明 | open
1.1.6.7 | 报表管理模块 | 8 | 2017-07-21 | 2017-07-28 |  | 郑博/丁元明 | open
1.1.7 | 与WMS对接接口开发 | 62 | 2017-04-10 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.1 | 材积重量信息 | 3 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-05-19 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.2 | 上架任务 | 12 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.3 | 标记异常流水号 | 12 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.4 | 整板上架任务结果 | 12 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.5 | 散件上架任务结果 | 12 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-06-10 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.6 | 下架任务 | 12 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.7 | 下架站点流转信息 | 3 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-05-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.8 | 码托信息 | 3 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-05-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.9 | 出货暂存区下架任务 | 15 | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 2017-04-20 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.10 | 出货暂存区下架任务结果 | 15 | 2017-04-26 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.7.11 | 保税号验证查询 | 5 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8 | 与堆垛机对接接口开发 | 27 | 2017-05-25 | 2017-06-20 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.1 | 货物到达 | 9 | 2017-06-17 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.2 | 请求上货 | 7 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.3 | 上下架任务 | 3 | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 2017-05-25 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.4 | 任务执行通知 | 3 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.5 | 设备状态通知 | 4 | 2017-06-08 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.6 | 上报库位错误 | 4 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.8.7 | 异常上货 | 4 | 2017-06-16 | 2017-06-19 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9 | 与输送线对接接口开发 | 41 | 2017-05-21 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.1 | 托盘到达 | 15 | 2017-06-10 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.2 | 地址申请指令 | 2 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.3 | 中间表1数据跟踪 | 11 | 2017-06-19 | 2017-06-29 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.4 | 中间表2数据跟踪 | 7 | 2017-06-20 | 2017-06-26 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.5 | 跟踪信息表数据跟踪 | 3 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.6 | 箱式线地址申请 | 5 | 2017-06-25 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.6 | PLC上传货物信息 | 3 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.7 | 请求PLC上货 | 2 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.9.8 | PLC货物到达 | 1 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.10 | 与木牛流马对接接口开发 | 57 | 2017-05-15 | 2017-07-10 |  | 郑博/丁元明 | on going | 40%
1.1.10.1 | 【配送】请求配送（调车） | 3 | 2017-06-15 | 2017-06-17 |  | 郑博/丁元明 | on going
1.1.10.2 | 【配送】取货完成 | 2 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.10.3 | 【配送】请求上货 | 2 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.10.4 | 【配送】配送完成 | 2 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.10.5 | 【仓库】请求配送（调车） | 2 | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  | 郑博/丁元明 | on going
1.1.10.6 | 【仓库】取/放货完成 | 2 | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  | 郑博/丁元明 | open
1.1.10.7 | 【仓库】配送完成 | 2 | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  | 郑博/丁元明 | open
1.1.10.8 | 【仓库】重捡（转向） | 3 | 2017-06-30 | 2017-07-02 |  | 郑博/丁元明 | open
1.1.11 | 库仓位计算及算法开发 | 67 | 2017-04-25 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.11.1 | 整托巷道计算 | 11 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.11.2 | 散件货架计算 | 11 | 2017-06-05 | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.11.3 | 拼托位计算 | 9 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.11.4 | 拆托位、整托工作台计算 | 6 | 2017-06-23 | 2017-06-28 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.12 | 任务调度及算法开发 | 67 | 2017-04-25 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.12.1 | 堆垛机任务调度 | 16 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.12.3 | 木牛配送任务调度 | 11 | 2017-06-15 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.12.5 | 散件仓库木牛任务调度 | 6 | 2017-06-25 | 2017-06-30 |  | 郑博/丁元明 | closed | 100%
1.1.13 | 总控WCS单元测试和功能测试 | 61 | 2017-05-15 | 2017-07-14 |  | 郑博/包丽娇 | on going | 50%
2 | 软件集成和测试 | 96 | 2017-07-03 | 2017-10-06 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.1 | SIT测试阶段 | 76 | 2017-05-21 | 2017-08-04 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.1.1 | 总控WCS与堆垛机集成测试 | 12 | 2017-07-10 | 2017-07-21 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.1.2 | 总控WCS与输送线集成测试 | 12 | 2017-07-03 | 2017-07-14 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.1.3 | 总控WCS与木牛流马集成测试 | 26 | 2017-07-10 | 2017-08-04 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.1.4 | 总控WCS与WMS集成测试 | 19 | 2017-07-10 | 2017-07-28 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.2 | UAT测试阶段 | 68 | 2017-07-31 | 2017-10-06 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.2.1 | 总控WCS系统测试 | 19 | 2017-07-31 | 2017-08-18 |  | 郑博/黄丹武 | open
2.2.2 | WMS与总控WCS系统测试 | 33 | 2017-08-07 | 2017-09-08 |  | 华恒/新宁 | open
2.2.3 | 软件系统UAT测试 | 25 | 2017-09-11 | 2017-10-06 |  | 华恒/新宁 | open