## Sheet1
昆山华恒智能物流-软件开发问题/风险列表
序号 | 问题来源 | 问题分类 | 问题/风险描述 | 建议方案 | 提出人 | 提出时间 | 处理人 | 计划解决时间 | 问题状态 | 问题处理进展
1 | WMS | 业务需求 | WMS添加下发保税号接口 | 新宁提供新的接口文档 | 黄丹武、丁元明 | 2017-06-17 | 丁元明、黄丹武 | 2017-06-17 | 处理完成
2 | WMS | 业务需求 | 输送线接口中无呼叫木牛功能，无法满足工作台叫货架功能 |  | 丁元明 | 2017-06-17 | 郑博、丁元明 |  | 处理中 | 输送线WCS讨论结果可以添加按钮、正在与新宁WMS确认方案
3 | WCS总控 | 软件开发 | 每天坚持代码走查 | 代码走查缺陷已录禅道 | 董永胜（总） | 2017-06-16 | 丁元明、李广良 | 2017-06-16 | 处理完成 | 每天提交一份代码走查报告、禅道跟踪代码走查问题
4 | WCS总控 | 人员问题 | 新宁、金亭项目测试人员人力不足 | 已向园区申请测试人员，并已提供一人，计划再增派2人 | 丁元明 | 2017-06-21 | 丁元明 | 2017-06-21 | 处理完成 | 等待园区测试部总经理提供人员名单，提供派遣证明
5 | WMS | 软件开发 | WMS去除下发保税号接口，维持原方案，通过视图查询验证保税号；页面输入保税号、扫描枪扫码报税号条码录入保税号是否做成B/S web页面？是否需要做成C/S页面? | 新宁提供最新接口文档《新宁WMS与华恒总控WCS接口设计文档V1.7》 | 郑博、丁元明 | 2017-06-22 | 郑博、丁元明 | 2017-06-26 | 处理中
6 | 输送线WCS | 软件开发 | 输送线PLC接口对接预计由6月12延期到6月21号，目前已延期到7月1号（已电话沟通确认，邮件未回复） | 计划7月1号进行系统联调测试 | 郑博、丁元明 | 2017-06-22 | 郑博、丁元明 | 2017-07-01 | 处理完成
7 | 昆山新宁 | 软件开发 | 新宁计划6月30号完成单元功能测试，现在因开发进度影响，无法按时完成，预计7月14号完成。 |  | 丁元明、包丽娇 | 2017-06-23 | 丁元明、包丽娇 | 2017-06-23 | 处理中 | 跟踪项目进度
8 | 昆山新宁 | 软件测试 | 测试系统复杂，新加入的人员，无法很快投入测试 | 执行测试用例 | 丁元明、包丽娇 | 2017-06-23 | 丁元明、包丽娇 | 2017-06-28 | 处理完成
9 | 昆山新宁 | 软件测试 | V1.0.1版本测试用例，测试评审力度不够，测试用例覆盖性是否达到 | 6月27号下午3点的V1.1.0版本用例评审请参与，用例于6月27上午10点钟邮件发出 | 丁元明、包丽娇 | 2017-06-20 | 郑博、丁元明、包丽娇 | 2017-06-27 | 处理中 | 测试用例邮件发出评审，未进行回复；甲方未参与用例评审
10 | 上海金亭 | 软件开发 | 抓手机器人接口开发对接，新宁堆垛机系统，金亭导线桶堆垛机、抓手机器人对接人统一是李琦，对接过程单一，进度风险大 | 计划6月30号提供接口联调 | 丁元明、李广良 | 2017-06-23 | 丁元明、李广良 | 2017-06-30 | 处理中
11 | 上海金亭 | 项目延期 | 计划于6月底完成功能开发与测试，于6月28完成功能开发版本测试，计划延期7月11完成测试 | 计划6月27发版V1.1.0，进行功能测试 | 刘琪、李广良 | 2017-06-23 | 刘琪、李广良 |  | 处理中
12 | 上海金亭 | 软件测试 | 开发人员、测试人员评审用例时未保证测试用例质量 | 1、评审用例需要项目经理评审，并确认； 2、开发人员评审用例后，需执行用例后方可提交发版； | 刘琪、李广良 | 2017-06-23 | 刘琪、李广良 |  | 处理中
13 | 昆山新宁 | 仓库图纸 | 1、确定整托入库料台口编号；（4个工作台） 2、散件输送线，确认输送线编号；如：散件工作台编号、自动补给托盘、周转箱站点编号
14 | 昆山新宁 | 业务需求 | 拆托位目前共5个，若拆托货物较多，是否仍然计算拆托位，拆托位若满了货物该如何流转
15 | 昆山新宁 | 异常处理需求 | 散件二楼异常区，异常货物是放到输送线上重新流转，还是直接搬到工作台操作、如何区分入库还是出库的货物