## Slide 1: 昆山综保仓 智能仓储周计划
2017.6.9

## Slide 2: 上阶段任务目标
时间：5月9号—6月2号
阶段迭代任务：
1、用户需求规格说明书签字确认，已完成一轮评审——进行中，计划6月9号进行确认并签字；
2、详细设计说明书——进行中，迭代进行，计划6月15完成整体设计文档；
3、WMS接口：上架任务、下架任务接口对接完成——已完成；
4、任务分解服务设计——进行中。

## Slide 3: 本阶段任务目标
时间：6月3号—6月17号
阶段迭代任务：
1、整托入库推荐区域/巷道计算----冒烟测试；
2、散件入库工作台/货架计算----进行中；
3、任务拆分功能：
①.整托入库------进行中；
②.整托出库------进行中；
③.散件出库------进行中；
④.散件入库------进行中；
4、堆垛机任务调度------进行中
5、堆垛机接口对接------进行中；
6、输送线接口对接------进行中；

## Slide 4: 本周任务
时间：6月5-6月10
1、任务分解功能（整托下架、散件下架）功能开发——进行中；
2、整托上架推荐区域、巷道计算功能开发——冒烟测试；
3、任务分解功能（整托上架、散件上架、增值服务）设计及串联数据流向——进行中；
4、散件上架推荐工作台、计算货架功能设计——进行中;
5、输送线接口开发（流转节点信息查询）——进行中；
6、堆垛机接口开发（上下架任务、任务执行通知、设备状态通知 ）——进行中；
7、测试方案编写——进行中；

## Slide 5: 下周计划
时间：6月12-6月17
1、任务分解功能（整托上架、散件上架）功能开发；
2、散件上架推荐工作台、计算货架功能开发;
3、功能测试要点、用例评审；
4、输送线接口开发（补托盘或周转箱任务、转发保税号、称重/测体积、工作台启用/禁用）；
5、堆垛机接口开发（货物到达 、请求上货、上报库位错误、异常上货 ）；
6、6月15发版V1.0.1 （包含整体流程功能：整托下架、整托上架、散件上架、散件下架）
7、V1.0.1功能测试；

## Slide 6: 问题跟踪
1、任务调度出现队列重复查询问题，导致调度时会重复调度一次——已接近；
需协调：黄总、刘琪总进行代码走查。 （现已采取通过先pick消息队列数据，处理完再进行take消息队列数据，解决此问题）
2、输送线socket接口开发，已进行2天，未能开发出可用接口——已解决；
3、配置库备份，中创能否对配置库备份，若无法备份，请黄总协调人员负责系统源码备份，避免系统崩溃导致代码丢失等情况
4、散件验证保税号，由WMS下发保税号信息——跟踪人：黄丹武、丁元明