## Slide 1: 昆山新宁综保仓 智能仓储周计划
2017.6.16

## Slide 2: 本阶段任务目标
时间：6月3号—6月17号
阶段迭代任务：
1、整托入库推荐区域/巷道计算----已完成；
2、散件入库工作台/货架计算----已完成；
3、任务拆分功能：
①.整托入库------进行中；——预计下周一完成
②.整托出库------已完成；
③.散件出库------已完成（6月17）;
④.散件入库------已完成；
4、堆垛机任务调度------已完成；
5、堆垛机接口开发------已完成；
6、输送线接口对接------进行中；

## Slide 3: 本周任务
时间：6月12-6月17
1、任务分解功能（整托上架、散件上架）功能开发——进行中；
2、散件上架推荐工作台、计算货架功能设计——已完成;
3、输送线接口开发（地址申请指令）——已完成；
4、堆垛机接口开发（上下架任务、任务执行通知、设备状态通知 ）——已完成；
5、6月15发版V1.0.1 （包含流程功能：整托下架）， WMS接口、堆垛机接口——已发版 ；

## Slide 4: 下周计划
时间：6月19-6月24
1、任务分解功能（增值服务）功能开发；
2、输送线对接接口功能开发；
3、堆垛机接口开发（货物到达 、请求上货、上报库位错误、异常上货 ）；
4、AGV 接口功能开发；
5、V1.0.1功能测试（整托下架）；
6、 V1.1.0功能发版（散件上架、散件下架、整托上架）

## Slide 5: 问题跟踪
1、输送线PLC接口预计本周一进行对接测试联调、韩强周四提供新的数据格式——预计下周三进行对接测试；
2、WMS添加下发保税号接口、需增加上传散件下架结果接口，便于WCS总控更新散件货架仓位信息；需提供最新的接口文档；
3、输送线接口中无呼叫木牛功能，无法满足工作台叫货架功能；