## 新宁需求跟踪矩阵
华恒智能仓储系统项目需求跟踪矩阵
系统 |  | 需求 | [8 empty] | 设计及实现 |  |  |  | 测试 |  |  | 测试通过版本
模块 | 子模块 | 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求状态 | 审核状态 | 最后审核时间 | 变更状态 | 变更内容 | 最后变更时间 | 设计责任人 | 开发负责人 | 状态 | 是否提交测试 | 测试用例编号 | 测试人员 | 状态 | 版本编号 | 发布日期
接口 | WMS接口 | 004 | 上架任务接口 | 高 | 已设计 | 审核通过 |  | 原始需求 |  |  | 丁元明 | 张学飞 | 未完成 | 否 | 003 | 包丽娇
|  | 005 | 标记异常流水号 | 高 | 已设计 | 审核通过 | [8 empty] | 006
|  | 006 | 下架任务接口 | 高 | 已设计 | 审核通过 | [8 empty] | 004
|  | 007 | 出货暂存区下架任务 | 高 | 已设计 | 审核通过 | [8 empty] | 005
| 堆垛机接口 | 064 | 货物到达
|  | 073 | 请求上货
|  | 074 | 上/下架任务
|  | 075 | 任务执行通知
|  | 076 | 设备状态通知
|  | 077 | 上报库位错误
|  | 078 | 异常上传
| 木牛流马接口 | 079 | 请求上货（堆垛机库）
|  | 080 | 取/放货完成（堆垛机库）
|  | 081 | 请求上货（堆垛机库）
|  | 082 | 配送完成（堆垛机库）
|  | 083 | 请求配送（调车）
|  | 084 | 取/放货完成（散件仓库）
|  | 085 | 配送完成（散件仓库）
|  | 086 | 重捡（转向）
| 传输线接口 | 018 | 散件入库验证保税号
|  | 019 | 称重测积
|  | 020 | 站点流转信息确认
|  | 022 | 百宝箱货物分拣验证
|  | 023 | 码托信息
|  | 024 | 工作台启用状态验证
| PLC接口 | 065 | 称重/测体积
|  | 066 | 到站通知
|  | 067 | 请求上货
|  | 068 | 上货完成
|  | 069 | 堆垛机取货完成
|  | 070 | PLC控制升/降装置下落完成
|  | 071 | 异常货物数据上传
系统服务 | 数据交换服务 | 013 | 数据交换服务
| 业务流程管理服务 | 014 | 业务流程管理服务
| 仓位计算服务 | 015 | 整托库仓位计算
|  | 016 | 散件库货架计算
| 任务分解管理服务 | 037 | 任务分解管理服务
| 任务调度服务 | 038 | 任务调度服务
系统功能 | 对接系统参数管理功能需求 | 025 | 对接系统参数管理功能需求
| 仓位管理 | 027 | 整托仓位管理功能
|  | 028 | 散件仓位管理功能
| 业务流水管理 | 029 | 业务流水管理
| 异常任务管理 | 030 | 异常任务管理
| 工作站点管理 | 031 | 工作站点管理
| 看板管理 | 032 | 看板管理
| 报表管理 | 033 | 业务流水统计功能
|  | 034 | 订单数平均处理时间统计功能
|  | 035 | 任务处理平均时间统计
|  | 036 | 工作量统计功能
Note on F3: 0291:需求状态：初始情况为已定义；通过沟通形成需求分析文档的变更为已建议；完成设计的变成已设计；完成编码的变成已实施；已完成测试后变成已完成；如果需求发生变更，自动将状态变更为已定义状态。
Note on G3: 作者: 需求发生变更时，自动修改为未审核
Note on I3: 作者: 原始需求,已变更需求