## Sheet1
序号 | 问题描述 | 提出时间 | 跟踪人员 | 处理人 | 处理时间 | 状态 | 方案
1 | 称重测积接口，需要上传保税号，如何获取保税号 | 2017-04-15 | 丁元明 |  |  | 已关闭 | 整托保税号传0
2 | 散件上架，绑定流水号与货架，是否由WCS完成，完成后提交数据给WCS总控，使用两套扫码枪 | 2017-05-15 | 丁元明 |  |  | 已关闭 | 由WMS系统进行绑定操作，输送线PLC系统
3 | 提升机验证托盘是否属于二楼货架，如何验证，WCS总控验证？ | 2017-05-15 | 丁元明 |  |  | 已关闭 | wcs总控接收PLC通知，PLC通知WCS总控、货品到二楼
4 | 堆垛机入料口检测托盘，数据请求 | 2017-04-15 | 丁元明 |  |  | 已关闭 | 入料口自动扫码枪，识别到托盘，发送货物配送完成确认
5 | 输送线流转信息，是否下发给输送线WMS | 2017-04-15 | 丁元明 |  |  | 已关闭 | 输送线WCS请求下一站点信息，需要确保接口反应为0.3s内
7 | 码托信息数据流向，接口是否需要保存码托信息，接口的数据流向是什么 | 2017-05-15 | 谈广 |  |  | 处理中
8 | 百宝箱货物分拣验证 | 2017-05-15 | 谈广 |  |  | 暂停 | 暂不考虑百宝箱问题
9 | 如何识别散件入库的工作工位 | 2017-05-17 | 全体 |  |  | 已关闭 | 判断散件工作台类型，记录散件操作台货物，预叫木牛流马
10 | 如何拍按钮让货架回去，如何确认是指定货架 | 2017-05-17 | 全体 |  |  | 已关闭 | 通过输送线上的回库按钮，通知总控WCS，总控通知木牛回库
11 | 整托上架，超高异常后，堆垛机将货物搬到入料口，是否需要从新下发木牛配送 | 2017-05-17 | 全体 |  |  | 已关闭 | 设备异常人工识别、进行异常上架；其他异常堆垛机报警无法处理
12 | 整托出库称重测积，更新数据，是否需要保存数据流水，还是只保存业务流水 | 2017-05-17 | 全体 |  |  | 处理中 | 出库测积，仅保存流水，无需更新货物基本信息
13 | 整托仓位计算：对于同一订单号的整托上架任务，需不需要将其放到临近位置 | 2017-05-18 | 全体 |  |  | 已关闭 | 根据客户/供应商优先级进行仓位划分
14 | 整托仓位计算：恒温仓是否仅在1楼仓库有 | 2017-05-15 | 全体 |  |  | 已关闭 | 仅在一楼仓库中有
15 | 整托仓位计算：货物是否为良品数据来源在哪？ | 2017-05-15 | 全体 |  |  | 已关闭 | 由WMS系统提供
16 | 整托仓位计算：2L仓库是否允许存放500kg货物？2L仓位是否有1.8m仓位 |  | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 2L仓库仅有1.3m承重500kg的仓位
17 | 整托仓位计算：1L恒温仓若被放满；将货物放到非恒温仓位有何要求？还是说当恒温仓放满时，是否放到就近巷道？放入非恒温区的哪一区域？ | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 不放于就近巷道；无指定区域
18 | 整托仓位计算：上架任务的下发是否在称重测体积之后？称重测体积是单个单个进行的，而整托任务下发可能是List（同一保税号），若整托任务需要同一保税号的货物信息全部上传完毕才下发，则可能会存在货物堵在入料口的情况 | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 在PLC称重测体积上传货物重量等基本信息之后，即不考虑此时上架任务是否下发，启用线程计算仓位
19 | 整托仓位计算：整托仓位其余计算原则 | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 1同一种货在同一巷道最多放两个（满足两两优先原则，内仓、外仓最好放同一种货物）
20 | 整托仓位计算：整托仓位分配有无就近原则，如离升降机较近的仓位？ | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 在满足平均分配仓位前提下；巷道编号需要按照离提升机由近及远的顺序排列（1L）;离出库扫码口由近及远(2L)
21 | 整托仓位计算：需要仓位与堆垛机对应的字典表？ | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 在整托仓位管理表中添加巷道字段
22 | 整托仓位计算：整托仓位管理表中，需要有与供应商/客户优先级对应的字段（如将巷道中的仓位分为A/B/C字段） | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 仓位管理表中需添加仓位区域划分字段（用于根据客户优先级，划定目标仓位区域）
23 | 整托仓位计算：如何根据流水号或其他字段判断货物是否为同一种货物？即如何根据不同栈板号判断是同一种货物 | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 可以通过料号pn判断是否为同一中货物；
24 | 整托仓位计算：同一批货是否有1.3m、1.8m两种高度的货物共存的情况？ | 2017-05-22 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 确认同一批货有1.3m和1.8m
25 | 整托仓位计算：同一保税号的货物是否多数为同时出库？ | 2017-05-23 | 张学飞 |  |  | 已关闭 | 同时出库的可能性很小
26 | 提升机PLC控制降落能否让其与堆垛机直接交互？（堆垛机取下物品后直接通知PLC使其降落） | 2017-05-23 | 张学飞 |  |  | 处理中
27 | 货物基本信息中的重量精确度不够，精确度确认，接口保留两位数字 | 2017-05-23 | 丁元明 |  |  | 处理中
28 | 确认具体巷道编号规则，便于后面计算仓位存储位置 | 2017-05-23 | 张学飞 |  |  | 处理中
29 | 目前将物料号/保税号List<Map<String,String>>两个字段合并成一个，具体名称需确定；需要在整托仓位管理表中添加物料号/保税号合并后的字段 | 2017-05-23 | 张学飞 |  |  | 处理中
30 | 需要在整托仓位管理表中添加区域划分字段AreaInChannel；具体仓位划分情况需与wms确认 | 2017-05-23 | 张学飞 |  |  | 处理中
31 | 整托出库称重测积后进行的异常判断的根据是什么？是重量体积信息不符合什么要求的时候判断为异常？是否异常是由谁来判断？ | 2017-05-24 | 包丽娇 |  |  | 处理中
32 | 整托出库称重测体积后发现异常，异常处理后放置出库暂存区，出库暂存区在哪儿？出库暂存区和出库缓存区出库的先后顺序是怎么样的？ | 2017-05-24 | 包丽娇 |  |  | 处理中
33 | 最小贴标的任务是怎么下发的？是由下架任务中“任务类型”参数决定的吗？下架任务中的任务类型中“增值服务”中包含“重工、替标”，请问是替标吗？ | 2017-05-24 | 包丽娇 |  |  | 处理中
34 | 周转箱、托盘出库任务是否需要新宁WMS下发出库任务？若需要，则应当添加新的任务类型；不需要，则由WCS接收到PLC发送的周装箱/托盘补给请求后直接发送出库指令给堆垛机 | 2017-05-26 | 张学飞 |  |  | 处理中
35 | “整托补货”是否有这种业务场景？ | 2017-05-26 | 包丽娇 | 黄丹武 | 20170526 | 已关闭 | 业务场景确认无
36 | 待处理任务表中，“区域”划分，“坐标”确认（下架任务拆分后，货物所到的区域，起始位置，下一节点的确认） | 2017-05-27 | 叶凡 |  |  | 处理中
37 | 不同巷道移库，目标位置的仓号有移库需求时，是目标仓位先移库呢还是原仓位的先出库？ | 2017-06-08 | 包丽娇 |  | 2017-06-08 | 已关闭 | 移库优先
38 | 与堆垛机和木牛流马接口交互时采用‘起点仓位’和‘终点仓位’，而数据库中待处理任务表中是‘起始点’和‘目的地’是否需要统一？ | 2017-06-19 | 包丽娇 |  |  | 处理中
39 | “标记异常流水号”当对应流水号的任务由异常状态变为正常状态时，“待处理任务表”中任务状态应该为“处理完成”呢还是“未处理”？ | 2017-06-22 | 包丽娇
40 | 堆垛机出现异常，短时间无法修好，造成该料台前的木牛流马任务堆积，该如何处理。 | 2017-06-29 | 包丽娇
41 | 堆垛机执行任务过程中出现库位错误（库位有货，无法执行入库），该货物如何处理？防止对后续货物入库造成影响。 | 2017-06-29 | 包丽娇
42 | 流水号异常是什么？什么样的情况出现流水号异常? | 2017-06-29 | 包丽娇