## 1-项目进度
项目完成情况跟踪表
序号 | Step | 开始 | 结束 | 状态 | 备注 | 说明
1 | 软件调研与开发 | 2017-03-01 | 2017-07-21 | on going
1.1 | WCS总控平台开发 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | on going
1.1.1 | 需求调研和功能模块划分 | 2017-03-13 | 2017-05-17 | closed | 基本完成，需最终核对 | 华恒调研
1.1.2 | 总控与WMS对接流程接口确认 | 2017-03-13 | 2017-05-19 | closed | 接口流程已确认 | 华恒对接
1.1.3 | 总控与堆垛机接口确认 | 2017-04-14 | 2017-05-23 | closed |  | 中创对接
1.1.4 | 总控与输送线接口确认 | 2017-04-14 | 2017-05-26 | closed |  | 中创对接
1.1.5 | 总控与木牛流马接口确认 | 2017-04-14 | 2017-05-19 | closed |  | 中创对接
1.1.6 | WCS总控平台基础功能开发 | 2017-04-10 | 2017-06-30 | on going | 70%
1.1.6.1 | 对接系统参数管理 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | closed | 100%
1.1.6.2 | 仓位管理模块 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | closed | 100%
1.1.6.3 | 业务流水管理模块 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | closed | 100%
1.1.6.4 | 异常任务管理模块 | 2017-04-01 | 2017-04-20 | closed | 100%
1.1.6.5 | 工作站点管理模块 | 2017-06-17 | 2017-06-20 | closed | 100%
1.1.6.6 | 看板管理模块 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | open | 0% | 未开始
1.1.6.7 | 报表管理模块 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | open | 0% | 未开始
1.1.7 | 与WMS对接接口开发 | 2017-04-10 | 2017-06-10 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.1 | 材积重量信息 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.2 | 上架任务 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.3 | 标记异常流水号 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.4 | 整板上架任务结果 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.5 | 散件上架任务结果 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.6 | 下架任务 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.7 | 下架站点流转信息 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.8 | 码托信息 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.9 | 出货暂存区下架任务 | 2017-04-26 | 2017-05-10 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.10 | 出货暂存区下架任务结果 | 2017-04-26 | 2017-05-10 | closed | 100% | 开发完成
1.1.7.11 | 保税号验证查询 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8 | 与堆垛机对接接口开发 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | on going | 90%
1.1.8.1 | 货物到达 | 2017-06-17 | 2017-06-25 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.2 | 请求上货 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.3 | 上下架任务 | 2017-06-02 | 2017-06-04 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.4 | 任务执行通知 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.5 | 设备状态通知 | 2017-06-08 | 2017-06-11 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.6 | 上报库位错误 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | closed | 100% | 开发完成
1.1.8.7 | 异常上货 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | on going | 80% | 开发中
1.1.9 | 与输送线对接接口开发 | 2017-05-21 | 2017-06-30 | open | 90%
1.1.9.1 | 托盘到达 | 2017-06-10 | 2017-06-24 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.2 | 地址申请指令 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.3 | 中间表1数据跟踪 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | on going | 70% | 联调修改中
1.1.9.4 | 中间表2数据跟踪 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.5 | 跟踪信息表数据跟踪 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.6 | 箱式线地址申请 | 2017-06-25 | 2017-06-29 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.6 | PLC上传货物信息 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.7 | 请求PLC上货 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | closed | 100% | 开发完成
1.1.9.8 | PLC货物到达 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | closed | 100% | 开发完成
1.1.10 | 与木牛流马对接接口开发 | 2017-05-15 | 2017-07-10 | on going | 40%
1.1.10.1 | 【配送】请求配送（调车） | 2017-06-15 | 2017-06-17 | on going | 0% | 未开始
1.1.10.2 | 【配送】取货完成 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | closed | 100% | 开发完成
1.1.10.3 | 【配送】请求上货 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | closed | 100% | 开发完成
1.1.10.4 | 【配送】配送完成 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | closed | 100% | 开发完成
1.1.10.5 | 【仓库】请求配送（调车） | 2017-06-24 | 2017-06-25 | on going | 0% | 未开始
1.1.10.6 | 【仓库】取/放货完成 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | open | 0% | 未开始
1.1.10.7 | 【仓库】配送完成 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | open | 0% | 未开始
1.1.10.8 | 【仓库】重捡（转向） | 2017-06-30 | 2017-07-02 | open | 0% | 未开始
1.1.11 | 库仓位计算及算法开发 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.11.1 | 整托巷道计算 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | closed | 100%
1.1.11.2 | 散件货架计算 | 2017-06-05 | 2017-06-15 | closed | 100%
1.1.11.3 | 拼托位计算 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | closed | 100%
1.1.11.4 | 拆托位、整托工作台计算 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.12 | 任务调度及算法开发 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.12.1 | 堆垛机任务调度 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | closed | 100%
1.1.12.3 | 木牛配送任务调度 | 2017-06-15 | 2017-06-25 | closed | 100%
1.1.12.5 | 散件仓库木牛任务调度 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13 | 总控WCS单元测试和功能测试 | 2017-05-15 | 2017-07-14 | on going | 50%
1.1.13.1 | WMS接口测试 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100% | V1.0.0版本测试，V1.0.1版本发版测试复测
1.1.13.1.1 | 材积重量信息 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.2 | 上架任务 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.3 | 标记异常流水号 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.4 | 整板上架任务结果 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.5 | 散件上架任务结果 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.6 | 下架任务 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.7 | 下架站点流转信息 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.8 | 码托信息 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.9 | 出货暂存区下架任务 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.10 | 出货暂存区下架任务结果 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.1.11 | 保税号验证查询 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | closed | 100%
1.1.13.2 | 堆垛机STK接口测试 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 90% | V1.0.1版本发版测试
1.1.13.2.1 | 货物到达 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.2 | 请求上货 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.3 | 上下架任务 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.4 | 任务执行通知 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.5 | 设备状态通知 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.6 | 上报库位错误 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.2.7 | 异常上货 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | open | 0%
1.1.13.3 | 输送线接口功能测试 | 2017-06-25 | 2017-07-14 | on going | 20% | V1.1.0版本发版，未测试完成，V1.2.0未发版
1.1.13.3.1 | 托盘到达 | 2017-06-25 | 2017-07-04 | closed | 100%
1.1.13.3.2 | 地址申请指令 | 2017-06-25 | 2017-07-04 | closed | 100%
1.1.13.3.3 | 中间表1数据跟踪 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.4 | 中间表2数据跟踪 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.5 | 跟踪信息表数据跟踪 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.6 | 箱式线地址申请 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.7 | PLC上传货物信息 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.8 | 请求PLC上货 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.3.9 | PLC货物到达 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.4 | 任务分解功能测试 | 2017-06-20 | 2017-07-14 | on going | 50%
1.1.13.4.1 | 整托入库任务分解 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.4.2 | 整托出库任务分解 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.4.3 | 散件入库任务分解 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.4.4 | 散件出库任务分解 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | closed | 100%
1.1.13.4.5 | 整托最小贴标任务分解 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.4.6 | 散件最小贴标任务分解 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.4.7 | 整托重工任务分解 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.4.8 | 散件重工任务分解 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.5 | 任务调度功能测试 | 2017-06-20 | 2017-07-14 | on going | 50%
1.1.13.5.1 | 堆垛机任务调度测试 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | on going | 80%
1.1.13.5.2 | 【配送】木牛流马任务调度 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | on going | 80%
1.1.13.5.3 | 【仓库】木牛流马任务调度 | 2017-06-29 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.6 | 仓位计算功能测试 | 2017-06-20 | 2017-07-14 | on going | 50%
1.1.13.6.1 | 整托巷道计算 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.13.6.2 | 散件货架计算 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.13.6.3 | 拼托位计算 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.6.4 | 拆托位、整托工作台计算 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.13.7 | 系统功能测试 | 2017-06-20 | 2017-07-14 | on going | 20%
1.1.6.1 | 对接系统参数管理 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.6.2 | 仓位管理模块 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.6.3 | 业务流水管理模块 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | closed | 100%
1.1.6.4 | 异常任务管理模块 | 2017-06-29 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.6.5 | 工作站点管理模块 | 2017-06-29 | 2017-07-14 | open | 0%
1.1.6.6 | 看板管理模块 | 2017-07-25 | 2017-07-30 | open | 0% | 未开始
1.1.6.7 | 报表管理模块 | 2017-07-25 | 2017-07-30 | open | 0% | 未开始
2 | 软件集成和测试 | 2017-07-03 | 2017-10-06 | open
2.1 | SIT测试阶段 | 2017-05-21 | 2017-08-04 | on going | 10% | 7月4号开始输送线功能联调，未联调完成
2.1.1 | 总控WCS与堆垛机集成测试 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | open | 0% | 未开始
2.1.2 | 总控WCS与输送线集成测试 | 2017-07-03 | 2017-07-14 | open | 0% | 未开始
2.1.3 | 总控WCS与木牛流马集成测试 | 2017-07-10 | 2017-08-04 | open | 0% | 未开始
2.1.4 | 总控WCS与WMS集成测试 | 2017-07-10 | 2017-07-28 | open | 0% | 未开始
2.2 | UAT测试阶段 | 2017-07-31 | 2017-10-06 | open | 0% | 未开始
2.2.1 | 总控WCS系统测试 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | open | 0% | 未开始
2.2.2 | WMS与总控WCS系统测试 | 2017-08-07 | 2017-09-08 | open | 0% | 未开始
2.2.3 | 软件系统UAT测试 | 2017-09-11 | 2017-10-06 | open | 0% | 未开始

## 2-交接资料
项目交接资料
序号 | 名 称 | 数量 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/堆垛机接口设计文档.docx | 说明
1 | 软件开发计划 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/01-项目管理/02-项目跟踪与管理/02-项目进度计划/新宁昆山自动化仓库项目计划.mpp | 中创已更新
|  | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/01-项目管理/02-项目跟踪与管理/02-项目进度计划/昆山新宁物流智能化仓库改造项目推进表_软件.xlsx | 中创已更新
2 | 软件产品需求规格说明书规格 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/04-需求文档/01-需求分析/03-需求说明书/华恒智能仓储系统项目需求文档.doc | 已完成一轮评审，二轮评审结果已修改,未确认
3 | 数据库设计文档 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/03-数据库设计/新宁综保仓项目数据库设计.pdm
4 | 详细设计说明书 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/华恒智能仓储系统项目详细设计文档.doc | 已完成中创内部评审，未确认
5 | 接口设计文档 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/堆垛机接口设计文档.docx | 堆垛机WCS接口
|  | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/木牛流马接口设计文档.docx | 木牛流马接口
|  | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/PLC接口文档.docx | PLC接口（暂不使用）
|  | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/输送线接口设计文档 .docx | 输送线WCS接口
|  | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/05-设计文档/04-详细设计/第三方WCS接口/新宁WMS与华恒总控WCS接口设计文档V1.7.docx | 新宁WMS接口
6 | 测试用例 | 1 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/06-测试文档/02-测试用例/01-测试用例/华恒智能仓储后台系统功能测试用例.xlsx | 已完成测试用例中创评审，接口和服务测试用例已执行
|  |  | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/06-测试文档/02-测试用例/01-测试用例/华恒智能仓储系统项目测试用例.xlsx | 场景测试用例已编写20%，未评审。
7 | 项目源码 | 1 | https://gczxsvra/svn/ZNWLSS/trunk/codehh | 代码，已提交配置库
8 | 测试（小结）报告 | 2 | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/06-测试文档/03-测试报告/新宁测试小结_V1.0.0.docx https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc/06-测试文档/03-测试报告/新宁测试小结_V1.0.1.docx | 完成两个迭代版本测试
9 | 联调报告 |  | 联调中 | 未整理
10 | 测试报告 |  | 阶段未到 | 未开始
11 | UAT报告 |  | 阶段未到 | 未开始
12 | 部署文档 |  | 阶段未到 | 未开始
13 | 操作手册 |  | 阶段未到 | 未开始
14 | 培训手册 |  | 阶段未到 | 未开始

## 3-电脑
软件部电脑设备清单
序号 | 资产类型 | 资产名称 | 域用户 | 密码 | 使用人 | 职责 | 项目组 | 所属公司
1 | 笔记本电脑 | HHNT178 | 0286 | hdw!@#840567 | 黄丹武 |  |  | 华恒
2 | 笔记本电脑 |  |  |  | 郑博 |  |  | 华恒
3 | 笔记本电脑 |  |  |  | 刘琪 |  |  | 华恒
4 | 笔记本电脑 |  |  |  | 刘忠航 |  |  | 华恒
5 | Dell台式机 | HHPC279 | 0289 | abc123* | 吴清壮 | 测试 | 新宁 | 中创
6 | Dell台式机 | HHPC280 | 0290 | abc123*
7 | Dell台式机 | HHPC281 | 0291 | abc123* | 胡玲 | 测试 | 金亭 | 中创
8 | Dell台式机 | HHPC282 | 0292 | abc123* | 黄丹武 |  |  | 华恒
9 | Dell台式机 | HHPC283 | 0305 | abc123* | 叶凡 | 开发 | 新宁 | 中创
10 | Dell台式机 | HHPC284 | 0306 | abc123* | 徐园 | 开发 | 金亭 | 中创
11 | Dell台式机 | HHPC285 | 0307 | abc123* | 谈广 | 开发 | 新宁 | 中创
12 | Dell台式机 | HHPC286 | 0308 | abc123* | 张学飞 | 开发 | 新宁 | 中创
13 | Dell台式机 | HHPC291 | 0313 | abc123* | 刘国栋 | 开发 | 新宁 | 中创
14 | Dell台式机 | HHPC292 | 0314 | abc123* | 徐驰 | 开发 | 金亭 | 中创
15 | Dell台式机 | HHPC293 | 0315 | abc123* | 白烽志 | 开发 | 金亭 | 中创
16 | Dell台式机 | HHPC294 | 0316 | abc123* | 刘忠航 |  |  | 华恒
17 | Dell台式机 | HHPC295 | 0317 | abc123* | 刘琪 |  |  | 华恒
18 | Dell台式机 | HHPC296 | 0318 | abc123* | 杨彤彤 | 测试 | 金亭 | 中创
19 | Dell台式机 | HHPC297 | 0319 | abc123* | 郑博 |  |  | 华恒
20 | Dell台式机 | HHPC298 | 0320 | abc123* | 杨俏俏 |  |  | 华恒
21 | Dell台式机 | HHPC299 | 0321 | abc123* | 黄国益 |  |  | 华恒
22 | Dell台式机 | HHPC300 | 0322 | abc123* | 李琦 |  |  | 华恒
23 | Dell台式机 | HHPC304 | 0328 | abc123* | 包丽娇 | 测试 | 新宁 | 中创
24 | Dell台式机 | HHPC305 | 0329 | abc123*
25 | Dell台式机 | HHPC306 | 0330 | abc123* | 丁元明 | 项目经理 | 新宁 | 中创
26 | Dell台式机 | HHPC307 | 0331 | abc123* | 李广良 | 项目经理 | 金亭 | 中创
27 | Dell台式机 | HHPC308 | 0332 | abc123*
28 | Dell台式机 | HHPC309 | 0333 | abc123* | 唐雪清 | 测试 | 新宁 | 中创

## 4-其它
服务器资产清单
一、服务器
序号 | IP | 用户名 | 密码 | 备注
1 | 172.16.1.200 | Administrator | abc123* | 数据库服务器 SVN服务器
2 | 172.16.1.201 | admin | abc123*** | 禅道服务器
3 | 172.16.1.202 | Administrator | abc123* | 服务器
4 | 172.16.1.203 | Administrator | abc123* | 应用服务器
二、SVN项目
序号 | 地址 |  | 备注
1 | 禅道地址 |  | http://172.16.1.201/pro/
2 | 新宁代码SVN地址 |  | https://gczxsvra/svn/ZNWLSS/trunk/codehh
3 | 新宁DOC文档SVN地址 |  | https://gczxsvra/svn/HHZNWL/trunk/doc
4 | 金亭SVN地址 |  | https://gczxsvra/svn/SHJT/trunk/
5 | 钱江集团展示厅项目 |  | https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/钱江/code
https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/钱江/文档/钱江集团展示厅项目交接文档.docx
6 | 华恒东厂埃森展会项目 |  | https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/东厂展会/code
https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/东厂展会/文档/华恒东厂埃森展会项目交接文档.docx
7 | 宁波泰茂AGV模拟实验 |  | https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/宁波泰茂AGV模拟实验/code
https://gczxsvra/svn/HHWCS/trunk/宁波泰茂AGV模拟实验/文档/宁波泰茂AGV模拟实验交接文档.docx